SESSION 3: LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Bài 1:

- User story: Tạo công việc mới

Vai trò: Người dùng

Mục đích: Là người dùng tạo công việc mới

Giai thích: Để có thể theo dõi tiến độ công việc

- Ưoc lượng story point:

Dùng phương pháp storypoint

Các bước:

B1: Các thành viên trong nhóm điền 1 số làm story point (Số trong dãy fibonaci theo cấp độ từ 1, 3, 5, 8, 13,…

B2: Tổ chức Planning poker (bỏ phiếu) xem các thành viên đã đánh giá điểm của user story

+ Lấy trung bình

+ Lấy kết quản story point xuất hiện nhiều nhất

- Có kết quả đánh giá độ phức tạp theo cấp độ (cơ bản, trung bình, khá, nâng cao,…)

- Giai thích: Việc tạo công việc mới có thể không quá phức tạp, nhưng sẽ yêu cầu một số bước như thiết kế form, xử lý dữ liệu và hiển thị thông báo. Vì vậy, mức độ khó có thể ở mức trung bình (5 điểm trong dãy Fibonacci).

Bài 2:

- Thanh toán đơn hàng:

Vai trò: Người dùng

Mục đích: Là người dùng tôi muốn thanh toán đơn hàng

Giai thích: Để hoàn tất việc mua hàng và sở hữu sản phẩm

- Chọn phương pháp ước lượng: Chọn story point

+ Các thành viên trong team chọn đánh giá 1 số trong dãy fibonaci làm story point

+ Tính trung bình điểm Story point hoặc lấy kết quả nhiều người chọn nhất làm story point

- Có điểm story point thì đánh giá độ phức tạp

Giai thích: Việc thanh toán trực tuyến phải liên kết với ngân hàng thanh toán, giao dịch trực tuyến, cập nhật đơn hàng nên độ khó có thể ở mức 13

Bài 3:

- Tạo tính năng giỏ hàng trong ứng dụng bán hàng trực tuyến

Vai trò: Khách hàng

Mục đích: có thể tạo giỏ hàng để thêm san rphaamr và giỏ hàng

Giai thích: Muốn xem danh sách các sản phẩm muốn mua trong giỏ hàng, thông tin các sản phẩm cần mua

- Điểm story point ước lượng (Planning poker)

+ Mỗi thànhviên chọn 1 điểm Story point trong dãy số Fibonaci

+ Sau khi cấc thành viên trong nhóm chọn thì sẽ thảo luận để lấy kết quả cuối cùng (Thường lấy kết quả trung bình hoặc lấy kết quả story point được nhiều người chọn nhất, trong trường hợp có 2 hoặc nhiều sp được chọn bằng nhau, thì sẽ chọn sp có độ phức tạp lớn hơn) .

Giải thích sự khác biệt: Nếu có sự khác biệt trong các điểm Story, nhóm sẽ thảo luận về lý do và đi đến sự đồng thuận.

Bài 4:

- Tạo tính năng đăng nhập trong ứng dụng ngân hàng trực tuyến

Vai trò: Người dùng (khách hàng ngân hàng)

Mục đích: Tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng

Giair thích: Để truy cập vào tài khoản ngân hàng, xem số dư, chuyển khoản và thực hiện giao dịch

- Sử dụng ước lượng (Planning poker)

+ Từng thành viên của nhóm chọn điểm story theo dãy fibonaci

| Thành viên trong nhóm | Điểm story point |
| --- | --- |
| A | 8 |
| B | 5 |
| C | 8 |

- Lấy điểm story poit là 8

### Giải thích sự khác biệt

- Thành viên B chọn 5 vì cho rằng chức năng login đơn giản.

- Thành viên A & C chọn 8 vì có thêm yêu cầu bảo mật (OTP, mã hóa, kiểm tra thông tin đăng nhập, xử lý lỗi).
→ Nhóm thống nhất 8 điểm vì mức độ phức tạp liên quan đến bảo mật cao hơn.

Bài 5:

- Ứng dụng quản lí công việc

- Sử dụng các phương pháp ước lượng

- Liệt kê các User story

- Tạo công việc

- Các thành viên đánh giá điểm story

| Thành viên | Diểm |
| --- | --- |
| A | 8 |
| B | 8 |
| C | 5 |

- Tổ chức planning poker để chọn điểm story cuối

- Kết luận  story point 8

- Tìm kiếm công việc

Mỗi thành viên đánh giá:

  - A: 5

  - B: 3

  - C: 5
→ Story Point = 5

Lý do: Có yêu cầu filter, tìm kiếm theo tên, ngày, trạng thái; độ phức tạp trung bình.

- Phân loại công việc

Điểm nhóm:

  - A: 3

  - B: 5

  - C: 5
→ Story Point = 5

Lý do: Cần xử lý lọc theo nhóm công việc; backend + UI.

- Xác định mục tiêu của sprint

- Sprint  có thể tạo công việc mới bao gồm (Tên công việc, ngày bắt đầu, ngày hoàn thành, trạng thái công việc)

- Lập kế hoạch phân chia công việc

- Chi thành các task nhỏ

| Tên task | Mô tả | Ước lượng thời gian |
| --- | --- | --- |
| Giao diện tạo công việc | Đi thiết kế giao diện để có thể thêm công việc mới (ô input nhập tên công việc, calender chọn ngày bắt đầu, chọn ngày kết thúc, option trạng thái công việc | 8h |
| API thêm mới công việc | Viết API để lưu dữ liệu vào DB | 4h |
| Validate dữ liệu | Hiển thị cảnh báo khi người dùng không nhập dữ liệu vào ô điền | 8h |

- Sử dụng Velocity

Ví dụ team có velocity ở Sprint trước: 20 điểm

→ Sprint này team nên chọn tổng Story Points ≤ 20
→ Ưu tiên User Story quan trọng nhất: "Tạo công việc" (8 điểm)
→ Có thể thêm “Tìm kiếm công việc” (5 điểm) nếu còn dư.

Bài 6:

  - Xác định mục tiêu Sprint

→ Hoàn thành tính năng quản lý công việc cơ bản cho người dùng.

Giá trị: Người dùng có thể tạo công việc mới và xem danh sách công việc.

  - Chọn User Stories từ Product Backlog

| User Story | Lý do chọn |
| --- | --- |
| Tạo công việc mới | Nền tảng quan trọng nhất của ứng dụng quản lý công việc |
| Xem danh sách công việc | Giúp người dùng theo dõi tiến độ |

- Cả hai trực tiếp hỗ trợ mục tiêu Sprint.

  - Phân chia User Stories thành Tasks

- User Story 1: Tạo công việc mới

| Task | Mô tả |
| --- | --- |
| Thiết kế UI | Form tạo công việc (input tên, ngày bắt đầu, kết thúc, trạng thái) |
| API thêm công việc | Xử lý backend để lưu công việc xuống DB. |
| Validate dữ liệu | Kiểm tra dữ liệu trống, sai format |
| Hiển thị thông báo | Thông báo thành công/thất bại khi tạo công việc |

- User Story 2: Xem danh sách công việc

| Task | Mô tả |
| --- | --- |
| API lấy danh sách | Lấy dữ liệu từ DB |
| Thiết kế UI danh sách | Danh sách công việc + trạng thái |
| Thêm phân trang / scroll | Hỗ trợ xem nhiều dữ liệu |
| Hiển thị trạng thái | Xanh – hoàn thành, Đỏ – quá hạn, Vàng – đang làm |

  - Uowc lượng

| User Story | T-shirt Size | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | M | Có UI + API + validate nhưng không quá phức tạp. |
| Xem danh sách công việc | L | UI nhiều phần + xử lý dữ liệu lớn + phân trang. |

Bài 7:

User Story: Là người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng.

| Task | Mô tả | Lý do chọn task | Ước lượng (Story Points) |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện đăng ký | Tạo form đăng ký gồm email, password, confirm password | Là phần đầu tiên để người dùng nhập dữ liệu | 3 |
| Validate dữ liệu | Kiểm tra email hợp lệ, mật khẩu trùng khớp, không được để trống | Đảm bảo dữ liệu đầu vào chính xác, tránh lỗi tài khoản | 3 |
| API đăng ký tài khoản | Gửi thông tin lên server để tạo tài khoản mới | Xử lý logic backend cần thiết cho việc tạo tài khoản | 5 |
| Lưu dữ liệu vào Database | Lưu email + mật khẩu (đã mã hóa) vào DB | Lưu trữ thông tin người dùng trong hệ thống | 2 |
| Thông báo kết quả | Hiển thị thông báo thành công hoặc thất bại | Giúp người dùng biết trạng thái đăng ký | 1 |

### Bài 8:
1. Tính Velocity

Sprint 1:

- Hoàn thành: 5 + 8 = 13
Velocity Sprint 1 = 13

Sprint 2:

- Hoàn thành: 13 + 5 = 18
Velocity Sprint 2 = 18

Velocity trung bình:

(13+18)/2=16

Velocity trung bình = 16

### 2. Lập kế hoạch Sprint tiếp theo

Dựa vào Velocity trung bình 16, nhóm sẽ chọn các User Stories sao cho tổng Story Points ≤ 16.
Ví dụ:

- User Story A: 8 điểm

- User Story B: 5 điểm

- User Story C: 3 điểm

Tổng = 16, phù hợp với khả năng hoàn thành của nhóm cho Sprint tiếp theo.