SESSION 4: DAILY SCRUM

Bài 1:

- Scrum master mở cuộc họp

- Bắt đầu: 7h

- Kết thúc: 7h15

- Báo cáo

| Thành viên | Task |
| --- | --- |
| Dev1 | Hoàn thành API đăng nhập |
| Dev2 | Thiết kế DB |
| Dev3 | Làm hiển thị sản phẩm |

- Scrum Master tổng kết

- Ghi nhận 2 vấn đề: lỗi token, dữ liệu chậm

- Hẹn các thành viên liên quan họp nhanh sau Daily Scrum

Bài 2:

- Danh sách task

| Ngày | Điểm story còn lại |
| --- | --- |
| 1 | 100 |
| 2 | 90 |
| 3 | 80 |
| 4 | 70 |
| 5 | 60 |

- Burndown Chart đơn giản

- Giải thích

Nhóm đang burn đúng tốc độ (10 điểm story/ngày).
Đường thực tế bám sát đường lý tưởng, chứng tỏ tiến độ ổn định và không có tồn đọng lớn.

### Hành động của Scrum Master:

- Tiếp tục theo dõi hằng ngày.

- Nhắc nhóm duy trì nhịp độ và tránh tăng thêm phạm vi công việc (scope creep).

- Giữ Daily Scrum đúng chuẩn để phát hiện sớm rủi ro.

Bài 3:

Bước 1: Mô phỏng Daily Scrum

### Thành viên A:

- Hôm qua: Hoàn thành thiết kế giao diện trang đăng ký.

- Hôm nay: Bắt đầu code phần UI theo Figma.

- Cản trở: Chưa rõ quy tắc validate form (cần BA xác nhận).

### Thành viên B:

- Hôm qua: Viết API đăng nhập và đăng ký.

- Hôm nay: Tối ưu tốc độ xử lý và thêm logic kiểm tra email trùng.

- Cản trở: Server thỉnh thoảng bị timeout.

### Thành viên C:

- Hôm qua: Tích hợp thử API đăng nhập vào FE.

- Hôm nay: Debug lỗi trả về 500 và test lại flow login.

- Cản trở: API response chưa đúng format tài liệu.

Bước 2: Xử lý vấn đề trong nhóm

- Vấn đề FE và BE không khớp dữ liệu → nhóm thống nhất:

  - B cập nhật đúng cấu trúc response và gửi lại tài liệu API.

Bước 3: Giữ Daily Scrum ngắn gọn

- Giới hạn 15 phút, chỉ trả lời đúng 3 câu hỏi.

- Không thảo luận kỹ thuật trong Daily.

- Dùng bảng Sprint Board để cập nhật nhanh.

- Vấn đề lớn chuyển sang meeting riêng.

Bước 4: Vai trò Scrum Master

- Nhắc từng người trả lời 3 câu hỏi rõ ràng.

- Giữ thời gian, cắt bớt chủ đề lan man.

- Ghi nhận impediments và hỗ trợ sau cuộc họp.

- Đảm bảo cuộc họp đúng mục tiêu: cập nhật tiến độ + phát hiện vấn đề.

Bài 4:

- Burndown Chart (120 điểm – 10 ngày)

  Đường ideal: giảm đều từ 120 → 0 trong 10 ngày.

  Đường thực tế được cập nhật mỗi ngày dựa trên số điểm còn lại.

- Cập nhật sau 5 ngày

| Ngày | Còn lại |
| --- | --- |
| 1 | 110 |
| 2 | 100 |
| 3 | 92 |
| 4 | 85 |
| 5 | 80 |

- Ngày 6 gặp vấn đề

- Do thiếu tài nguyên → chỉ giảm từ 80 → 78

- Đường burndown bị “chững lại”

- Nhóm điều chỉnh: phân chia lại task, hỗ trợ chéo → ngày 7–10 burn nhanh để bắt kịp tiến độ.

- Vai trò Scrum Master

- Theo dõi biểu đồ hằng ngày.

- Phát hiện khi đường burndown đi ngang

- Điều phối nhóm để kéo tiến độ về gần đường ideal

Bài 5:

- Kanban

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện | Phát triển API đăng nhập | Kiểm tra bảo mật |
| Tích hợp thanh toán | Tạo database schema | Review UI cơ bản |
| Viết tài liệu yêu cầu | Xây dựng trang Dashboard |  |

- Đặt giới hạn WIP (Work In Progress)

Kanban Board gồm 3 cột:

- To Do: Thiết kế giao diện, Phát triển API, Kiểm tra bảo mật, Tích hợp thanh toán.

- In Progress: Các task đang làm.

- Done: Task đã hoàn thành.

Mỗi nhiệm vụ được thể hiện bằng card và di chuyển qua các cột theo tiến độ.

- Mô phỏng tình huống quá tải

Tình huống: Cột In Progress có 6 task → tắc nghẽn.

Điều chỉnh Kanban Board:

- Tạm dừng kéo thêm task mới.

- Ưu tiên hoàn thành các task đang dở.

- Chuyển thêm 1–2 người sang hỗ trợ task bị chậm.

- Kiểm tra lý do tồn đọng (API chậm, chờ thiết kế, thiếu test…).

- Sau khi xử lý, giữ lại WIP limit 3 để tránh lập lại.

- Vai trò Scrum master

Scrum Master cần:

- Theo dõi Kanban hằng ngày và cảnh báo khi vượt WIP.

- Hỗ trợ loại bỏ các tắc nghẽn.

- Đảm bảo mọi người cập nhật board thường xuyên và đúng trạng thái.

- Khuyến khích tập trung vào luồng chảy công việc (flow), không để task “kẹt” lâu.

Bài 6:

- Kế hoạch Daily Scrum

### Cách tổ chức Daily Scrum

- Họp mỗi ngày, đúng giờ, tối đa 15 phút, đứng họp.

- Mỗi người lần lượt trả lời 3 câu hỏi.

- Không thảo luận chi tiết kỹ thuật trong cuộc họp (để lại cuối buổi).

### Ba câu hỏi chính

- Hôm qua bạn đã làm gì để giúp đạt mục tiêu Sprint?

- Hôm nay bạn sẽ làm gì để giúp đạt mục tiêu Sprint?

- Bạn có gặp cản trở gì không?

### Yếu tố giúp Daily Scrum hiệu quả

- Đúng giờ – đúng 15 phút.

- Trả lời ngắn gọn.

- Tập trung vào mục tiêu Sprint.

- Scrum Master giữ nhịp, tránh lan man.

- Burndown Chart

| Ngày | Điểm còn lại |
| --- | --- |
| 0 | 50 |
| 1 | 45 |
| 2 | 40 |
| 3 | 36 |
| 4 | 33 |
| 5 | 30 |
| 6 | 28 |
| 7 | 20 |
| 8 | 13 |
| 9 | 5 |

### Phân tích Burndown Chart

- Đường giảm đều → tiến độ tốt.

- Đường đi ngang nhiều ngày → nhóm bị chậm, có impediment.

- Đường giảm mạnh cuối Sprint → nhóm dồn việc, chưa chia task hợp lý.

- Đường vượt khỏi ideal → nguy cơ không hoàn thành Sprint.

- Kanban

| To Do | In Progress | Code Review | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| US1 – Thiết kế UI (5đ) | US4 – API Login (5đ) | US7 – Unit Test (3đ) | US2 – Setup DB (3đ) |
| US3 – Tạo Dashboard (8đ) | US5 – Logic Dashboard (8đ) |  | US6 – Auth Flow (5đ) |
| US8 – Kiểm tra bảo mật (5đ) | US9 – Xử lý lỗi (5đ) |  | US10 – Build CI (3đ) |

### Cách dùng Kanban Board

- Kéo từng task qua từng cột để thấy trạng thái thực tế.

- Giới hạn WIP (ví dụ: "In Progress" ≤ 3) để tránh quá tải.

- Nhìn vào board → dễ thấy task nào bị kẹt, task nào thiếu người hỗ trợ.

- Giúp nhóm tự quản lý tiến độ mà không cần họp nhiều.

- Vai trò của scrum master

### Scrum Master làm gì trong Daily Scrum?

- Giữ thời gian và giúp mọi người tập trung đúng 3 câu hỏi.

- Ghi nhận impediment và hỗ trợ gỡ sau cuộc họp.

- Đảm bảo mọi thành viên đều có cơ hội phát biểu.

### Xử lý vấn đề & xung đột trong Sprint

- Phân tích nguyên nhân (communication, kỹ thuật, workload…).

- Tổ chức discussion ngắn để giải quyết.

- Điều phối lại nhân lực nếu task bị kẹt.

- Bảo vệ nhóm khỏi yêu cầu bên ngoài gây phân tâm.

### 3 kỹ năng quan trọng của Scrum Master

- Facilitation – điều phối họp hiệu quả.

- Communication – truyền đạt rõ ràng, trung lập.

- Problem-Solving – gỡ tắc nghẽn nhanh.

Bài 7:

  - Kanban

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế UI | Thiết kế UI | Thiết kế UI |
| Kết nối API |  | Kết nối API |
| Kiểm thử |  | Kiểm thử |

  - Tổng điểm công việc

Tổng: 9 sp

  - Mô phỏng Daily Scrum (buổi sáng)

### Thành viên A – Frontend

- Hôm qua đã làm gì? Đã xem yêu cầu và phác thảo layout.

- Hôm nay sẽ làm gì? Hoàn thành thiết kế giao diện form đăng ký.

- Có gặp trở ngại gì không? Chưa rõ quy tắc xác thực mật khẩu, cần làm rõ với Backend.

### Thành viên B – Backend

- Hôm qua đã làm gì? Chuẩn bị API và tài liệu tích hợp.

- Hôm nay sẽ làm gì? Kết nối API đăng ký với giao diện sau khi A hoàn thành UI.

- Trở ngại: API trả về lỗi định dạng, cần kiểm tra lại server.

### Scrum Master

- Hôm qua đã làm gì? Tổ chức Sprint Planning và tạo board.

- Hôm nay sẽ làm gì? Theo dõi tiến độ, hỗ trợ giải quyết trở ngại kỹ thuật, đảm bảo không bị gián đoạn.

- Trở ngại: Không có trở ngại lớn, cần đảm bảo nhóm bám đúng phạm vi 1 ngày.

  - Burndown Chart (Cuối ngày)

| Thời điểm | Công việc còn lại |
| --- | --- |
| 9h sáng | 9 điểm |
| 12h trưa | 6 điểm |
| 15h | 3 điểm |
| 17h | 0 điểm |

  - Vai trò Scrum Master trong ngày

    - Đảm bảo Daily Scrum diễn ra đúng thời gian và đúng mục đích.

    - Theo dõi Kanban Board và nhắc nhở đội không làm nhiều việc cùng lúc.

    - Gỡ bỏ trở ngại (clarify yêu cầu frontend, hỗ trợ backend fix lỗi API).

    - Đảm bảo tính minh bạch về tiến độ qua Burndown Chart.

    - Giúp đội tập trung vào phạm vi Sprint 1 ngày.